## 1 月
2021 年 1 月 | [6 empty] | カレンダーの設定
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 年 | 2021
2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 週の始まり | 日曜日
2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09
2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16
2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23
2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30
2021-01-31 | 2021-02-01 | メモ

## 2 月
2021 年 2 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06
2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13
2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20
2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27
2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06
2021-03-07 | 2021-03-08 | メモ

## 3 月
2021 年 3 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06
2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13
2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20
2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27
2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03
2021-04-04 | 2021-04-05 | メモ

## 4 月
2021 年 4 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03
2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10
2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17
2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24
2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
2021-05-02 | 2021-05-03 | メモ

## 5 月
2021 年 5 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08
2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15
2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22
2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29
2021-05-30 | 2021-05-31 | メモ

## 6 月
2021 年 6 月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
| 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05
|  |  | チーム立ち上げ | 要件定義 | 要件定義 | 外部設計
| 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12
当初のスケジュールを | 2021-06-07: 外部設計; 2021-06-08: 外部設計・内部設計; 2021-06-09: 開発に入る
その日の朝に立てた目標のスケジュール |  | 外部設計 画面設計（14時？）→DB（少し入りたい）→詳細の設計 | 座学（プログラミング） 外部設計終了 DB定義書（レビューの後の訂正までやる） | 11時までに前日の修正点を直す 14時までにDB定義書を完成させる そのあと、機能詳細を2人ずつ分担して書く | 機能設計の確認（30分）/ 項目定義（1時間）/ ファイル一覧 | ファイル一覧（午前中） プログラミング（午後）
実際に行った作業 |  | 外部設計 画面設計（8割完成） | 外部設計 画面設計のレビューをもらった後、指摘されたポイントの手直し | 11時までに前日の修正点を直す 14時までにDB定義書を完成させる そのあと、機能詳細を2人ずつ分担して書く | 機能設計の確認（午前中）/ 項目定義（午後）/ ファイル一覧（1時間強） | 午後からログイン周り ログイン画面はほぼ完成
| 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19
当初のスケジュールを | 2021-06-14: 開発; 2021-06-15: 開発; 2021-06-16: 開発（基本的な機能を終わらせる）
その日の朝に立てた目標のスケジュール |  | ログイン周りを一通り完成 jspのひな型を完成させる | 午前中：jspのひな型完成 ログイン周り完成 午後：サーブレットを分担 | サーブレット 検索結果とアップロードとノート一覧のサーブレットを完成させ動くようにする | サーブレット アップロード機能とダウンロード機能の完成 編集画面を表示する お気に入り登録用のDAOを完成させる | サーブレット、JavaScript、CSS
実際に行った作業 |  | jsp11/14 ログインエラー処理以外ほぼ完成 | jspはひな型は完成 ログイン周りはほとんど完成 | アップロード機能のためのサーブレット お気に入り登録用のDAO 編集画面のjsp マイページからのページ遷移、ログアウト 基本的な検索機能 | アップロード機能とダウンロード機能 お気に入りボタン途中（DAOは完成） | JavaScriptでダイアログを付ける作業はほぼ完了（あと1つ） 削除機能は完了。編集機能があと少し（画像ファイルの扱い） お気に入り一覧とマイページにお気に入りノートを表示 お気に入りボタンの作業は5割 検索機能はあと少し（いったん複合検索は後回し）
| 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26
|  | CSS、JavaScript | CSS、JavaScript | テスト, 座学あり | 発表資料をひとまず完成 | 午後に発表会リハをしたい
その日の朝に立てた目標のスケジュール | 2021-06-21: 蔭山さんと舟見さん：CSS 小林：こちらもおすすめ機能 水井さん：キーワード複数検索以外の検索機能完成 → お気に入り数を増やすDAOのメソッド 上甲さん：編集画面の調整 杉森さん：ajaxの非同期処理 お気に入り登録と解除
実際に行った作業 | 2021-06-21: CSS：ヘッダーとフッターとマイページのレイアウトが整ってきた こちらもおすすめ機能：とりあえず必要なコードは書いたが、正しい動き方をしない 検索：8割完成（細かい訂正とできたらいいねの複合検索を残すのみ） 編集機能：完成 お気に入りボタン：ノート詳細にajaxを適応できた
| 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03
|  | 発表準備 | 発表資料（＋添付資料）は午前中に提出 | 発表会
| 2021-07-04 | 2021-07-05 | メモ

## 7 月
2021 年 7 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03
2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10
2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17
2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24
2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31
2021-08-01 | 2021-08-02 | メモ

## 8 月
2021 年 8 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07
2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14
2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21
2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28
2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04
2021-09-05 | 2021-09-06 | メモ

## 9 月
2021 年 9 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04
2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18
2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25
2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02
2021-10-03 | 2021-10-04 | メモ

## 10 月
2021 年 10 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02
2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09
2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16
2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23
2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30
2021-10-31 | 2021-11-01 | メモ

## 11 月
2021 年 11 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06
2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13
2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20
2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27
2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04
2021-12-05 | 2021-12-06 | メモ

## 12 月
2021 年 12 月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04
2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11
2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18
2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25
2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01
2022-01-02 | 2022-01-03 | メモ